## Product Backlog
ID | Hạng mục | Chi tiết (Wiki URL) | Độ ưu tiên | Ước tính giá trị | Ước tính khối lượng công viêc ban đầu | Ước lượng mới công việc còn lại theo Sprint... |  |  |  | Thực hiện chuẩn | 170 | 127.5 | 85 | 42.5 | 0
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | Thực hiện hiện tại | 170 | 45 | 40 | 45 | 40
1 | Đăng nhập | Là người mua hàng tôi muốn đăng nhập |  |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
2 | Đăng Kí | Là người mua hàng tôi muốn đăng kí |  |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Xem Sản Phẩm | Là người dùng tôi muốn xem sản phẩm |  |  | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Xem chi tiết sản phẩm | Là người dùng tôi muốn xem chi tiết sản phẩm |  |  | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
5 | Thêm sản phẩm | Là người mua tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng |  |  | 30 | 10 | 5 | 10 | 5
6 | Chỉnh sửa giỏ hàng | Là người mua tôi muốn thay đổi thông tin giỏ hàng |  |  | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUM (2018-07-24 05:18:19) Mô tả chi tiết về luồng thực hiện chức năng --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:13:48 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 1
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 33 | 10 | 8 | 13 | 9 | 14 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 33 | 27.5 | 22 | 16.5 | 11 | 5.5 | 0
| Use case | Tú | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Activity Diagram | Quân | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0
| Sequence Diagram | Quân | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0
| Class Diagram | Quân | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
| ERD Diagram | Tú | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
| DatabaseSql | Tú | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mUU (2018-07-24 05:18:20) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUY (2018-07-24 05:18:20) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mUc (2018-07-24 05:18:20) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 2
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 13 | 10.8333 | 8.6667 | 6.5 | 4.3333 | 2.1667 | 0
Account | Login | Tú | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1
| Register | Tú | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1
ShowItem | ShowItem | Quân | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
| ShowItemDetail | Quân | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2
Cart Management | Add to cart | Tú | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| Edit cart | Tú | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mUg (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUk (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mUo (2018-07-24 05:18:21) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 3
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 140 | 31 | 29 | 27 | 20 | 17 | 16
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 140 | 116.6667 | 93.3333 | 70 | 46.6667 | 23.3333 | 0
Login |  |  | 30 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4
Register |  |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2
ShowItem |  |  | 20 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2
ShowItemDetail |  |  | 30 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5
Add to Cart |  |  | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1
Edit Cart |  |  | 20 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mUs (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUw (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mU0 (2018-07-24 05:18:21) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 4
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 27 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0
| Hoàn thành Document | Tú,Quân | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Làm slide báo cáo | Quân | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Chỉnh sửa code | Tú,Quân | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mU4 (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mU8 (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mVA (2018-07-24 05:18:22) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## logs
Date | Developer | Đã làm gì? | Sẽ làm gì? | Gặp khó khăn gì không?
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4

## Project-info
Đề tài: | MilkTeaOrder
Độ dài Sprint: | 1 tuần
Số ngày làm việc: | 6 ngày
Thành viên
Mã SV | Họ và tên | Chức danh | Số ngày có mặt trong Sprint | Số giờ có mặt trong ngày | Tổng số giờ có mặt
NDE19003 | NGUYỄN ANH QUÂN |  | 22 | 5 | 110
NDE18051 | TRẦN XUÂN TÚ |  | 22 | 5 | 110